密级：公开

硕士学位论文(专业学位)

题目：瀑布框架内嵌看板流机制的通信

软件项目进度管理研究

学    号： 2025180426

姓    名： 艾朝宇

学科专业：

学习方式：

导    师：

学    院：

年    月    日

目　　录

第一章 绪论	1

1.1 研究背景与问题提出	1

1.1.1 通信软件研发的项目管理特征	1

1.1.2 瀑布模型的刚性约束与进度失控困境	1

1.1.3 现有混合方法的局限与本研究切入点	1

1.2 研究目的与意义	2

1.2.1 研究目的	2

1.2.2 理论意义	2

1.2.3 实践意义	2

1.3 研究内容与方法	2

1.3.1 研究边界	2

1.3.2 研究方法	3

1.3.3 技术路线	3

1.4 论文结构安排	3

1.4.1 各章节逻辑关系	3

1.4.2 主要创新点预告	3

第二章 理论基础与文献综述	4

2.1 瀑布模型理论	4

2.1.1 阶段划分与顺序依赖	4

2.1.2 在通信软件研发中的适用性与局限	4

2.2 看板方法与流管理理论	4

2.2.1 核心实践	4

2.2.2 Little's Law与WIP量化关系	5

2.2.3 流效率与瓶颈管理	5

2.3 瀑布-看板混合研究现状	5

2.3.1 瀑布与敏捷混合的研究演进	5

2.3.2 现有混合模式的局限与缺口	5

2.3.3 本研究的定位与边界	6

第三章 通信软件项目进度管理现状与问题分析	7

3.1 研究现场与项目背景	7

3.1.1 研究对象	7

3.1.2 组织架构与现有流程体系	7

3.1.3 进度管理机制	7

3.2 进度管理数据采集与分析	8

3.2.1 历史数据采集	8

3.2.2 深度访谈	8

3.3 进度管理问题诊断	8

3.3.1 核心问题	8

3.3.2 根因分析	8

3.3.3 改进机会	9

第四章 瀑布内嵌看板流机制设计方案	10

4.1 设计原则与约束	10

4.1.1 约束条件	10

4.1.2 设计原则	10

4.2 瀑布-看板嵌套架构设计	10

4.2.1 外层瀑布阶段划分	10

4.2.2 内层看板嵌入范围	11

4.2.3 衔接机制设计	11

4.3 开发阶段看板详细设计	11

4.3.1 看板列设计	11

4.3.2 WIP限制计算	11

4.3.3 入口与出口条件	12

4.4 测试阶段看板详细设计	12

4.4.1 看板列与WIP限制	12

4.4.2 缺陷流转规则	12

4.4.3 代码冻结点对接	12

4.5 两层进度监控体系设计	13

4.5.1 瀑布层监控	13

4.5.2 看板层监控	13

4.5.3 数据关联机制	13

第五章 方案实施与效果验证	14

5.1 实施准备	14

5.1.1 组织保障	14

5.1.2 技术环境	14

5.2 实施过程	14

5.2.1 第一轮干预	14

5.2.2 第二轮干预	14

5.2.3 第三轮干预	15

5.3 效果验证	15

5.3.1 核心指标对比	15

5.3.2 团队反馈	15

5.3.3 验证结论	15

第六章 结论与展望	16

6.1 主要研究结论	16

6.1.1 研究发现	16

6.1.2 理论贡献	16

6.1.3 实践价值	16

6.2 研究不足与展望	16

6.2.1 局限性	16

6.2.2 未来方向	16

参考文献	17

第一章 绪论

1.1 研究背景与问题提出

1.1.1 通信软件研发的项目管理特征

通信软件是5G/6G网络基础设施的核心组成部分，其研发过程具有三个显著特征。一是强合规性，通信设备入网需要通过工信部入网认证、运营商选型测试等多道审核，软件研发必须遵循严格的文档交付与评审要求。二是需求冻结周期长，由于协议标准的版本锁定和硬件与软件的协同开发约束，需求一旦确定后难以在中途变更。三是架构刚性高，通信软件的模块划分通常与协议层严格对应（如物理层、MAC层、RRC层），模块间接口需遵循3GPP等标准规范，架构层面的调整成本极大。这些特征决定了通信软件研发天然倾向于阶段门径清晰、文档驱动的瀑布模型，而非频繁迭代的纯敏捷方法。

1.1.2 瀑布模型的刚性约束与进度失控困境

瀑布模型通过需求—设计—开发—测试—交付的顺序阶段划分，较好地满足了通信软件的合规与文档要求。然而，在实际多项目并行场景中，其刚性约束暴露出显著的进度管理问题。一是任务堆积，需求在开发阶段集中释放后大量涌入测试，形成“测试堵车”；二是瓶颈不可见，管理者只能通过里程碑评审发现整体延迟，无法及时定位延迟发生在哪个环节；三是进度预测失灵，在外部压力下不断加塞紧急任务，导致在制品数量失控，单个需求的交付周期被持续拉长，形成“越催越慢”的恶性循环。

1.1.3 现有混合方法的局限与本研究切入点

针对纯瀑布模型的不足，业界已出现多种瀑布与敏捷的混合实践。Scrumban将Scrum的迭代框架与看板的可视化相结合，Water-Scrum-Fall在前端需求和后端测试部署保留瀑布流程而在开发阶段引入Scrum。然而，这些方法本质上是替代型混合——用敏捷迭代替换部分瀑布阶段，可能冲击既有的阶段门径和合规评审节奏。对于通信软件研发而言，合规体系是必须保持的硬约束。因此，本研究提出在瀑布框架内部嵌入看板流机制，即在开发和测试阶段内部引入可视化、WIP限制与拉动式流动，而不改变外层的瀑布阶段划分与门径评审，为强合规场景提供一条渐进优化的路径。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

本研究旨在针对通信软件研发在强合规约束下采用瀑布模型所面临的进度失控问题，构建一套在瀑布框架内部嵌入看板流机制的操作方案，并通过企业真实项目的实施验证，评估其在改善开发与测试阶段流效率与进度预测性方面的效果。

1.2.2 理论意义

本研究将看板方法的流管理思想适配到瀑布框架的约束条件下，探索“嵌套式”混合模式的设计要点与衔接规则，为瀑布-看板混合项目管理提供具有可操作性的应用范例，丰富该领域的实践方法论。

1.2.3 实践意义

瀑布内嵌看板流机制无需推翻现有的阶段门径和合规评审体系，变革成本低、组织阻力小。本研究形成的设计方案、实施步骤与经验总结，可为同类强合规通信软件研发项目提供可复用的渐进式优化路径，帮助项目管理团队在“稳合规”与“提效率”之间找到可操作的平衡点。

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究边界

本研究将边界界定为瀑布框架内开发与测试阶段的看板嵌入。需求分析、架构设计阶段保持原有流程，集成与交付阶段也维持原有的阶段门径管理方式。看板的引入范围仅限于开发阶段和测试阶段内部的工作流管理。

1.3.2 研究方法

本研究采用行动研究法作为总体研究框架，遵循“诊断—干预—评估”的迭代循环，在合作企业的真实项目中开展研究。同时借鉴合作方法开发（Cooperative Method Development, CMD）方法论，强调研究者与项目组成员共同参与机制设计与改进，确保方案的实用性与可接受性。

1.3.3 技术路线

本研究的技术路线分为三个阶段。第一阶段为诊断，通过历史数据采集与深度访谈，识别进度管理瓶颈并完成根因分析。第二阶段为干预，设计瀑布-看板嵌套架构、看板列结构、WIP限制和两层监控体系，并在项目组中实施三轮迭代优化。第三阶段为评估，对比实施前后的吞吐量、交付周期、准时交付率等核心指标，结合团队反馈形成验证结论。

1.4 论文结构安排

1.4.1 各章节逻辑关系

本论文共六章，遵循从理论到实践、从现状到改进的递进逻辑。第一章绪论提出问题并明确研究框架。第二章理论基础与文献综述梳理瀑布模型、看板方法和瀑布-看板混合研究的已有成果。第三章对合作项目进行现状调研与问题诊断。第四章设计瀑布内嵌看板流机制的具体方案。第五章记录实施过程并验证效果。第六章总结研究结论与展望。

1.4.2 主要创新点预告

本研究的实践创新点主要包括三个方面。一是提出瀑布-看板嵌套架构，在外层瀑布阶段门径保持不变的前提下，在开发与测试阶段内部嵌入看板流机制，并设计阶段门径与看板入口/出口的衔接规则。二是基于历史吞吐量与目标周期时间，参照Little定律推算各看板列的WIP上限，并建立动态调适机制。三是设计瀑布层与看板层两层进度监控体系的关联机制，使看板层的流指标数据能够有效支撑瀑布层的整体进度决策。

第二章 理论基础与文献综述

2.1 瀑布模型理论

2.1.1 阶段划分与顺序依赖

瀑布模型由Royce（1970）系统提出，将软件开发过程划分为需求分析、系统设计、编码实现、测试验证和运行维护等阶段，各阶段按顺序执行，前一阶段的输出文档构成后一阶段的输入依据[1]。瀑布模型的核心假设是需求在早期可以被完整定义，后续阶段只需按计划执行即可。这种顺序依赖关系意味着任何阶段的延迟都会向后传导，且后期发现问题时返工成本极高。

2.1.2 在通信软件研发中的适用性与局限

在通信软件研发中，瀑布模型的适用性体现在两个方面：一是阶段门径与文档交付物（需求规格说明书、设计文档、测试报告）能够满足入网认证的合规审核要求；二是与通信协议标准化的节奏相匹配，需求通常在协议版本冻结后才能确定，符合瀑布模型前期需求固化的特征。其局限则主要体现在进度管理上：阶段之间的顺序执行导致开发与测试阶段内部缺乏透明度，任务堆积和瓶颈难以被及时发现，多项目并行时进度预测的可靠性下降。

2.2 看板方法与流管理理论

2.2.1 核心实践

看板方法源于丰田生产系统，经Anderson（2014）系统化引入知识工作领域，包含四项核心实践：一是可视化工作流，将工作项及流程步骤直观呈现在看板列上；二是限制在制品（WIP），设定各列同时处理任务的上限；三是管理流动，监控工作项在流程中的移动速度与顺畅程度；四是显式化流程规则，将入口/出口条件、阻塞处理方式等以书面形式明确[15]。

2.2.2 Little's Law与WIP量化关系

Little定律（Little, 1961）描述了排队系统中在制品数量、吞吐量与周期时间之间的数学关系：WIP = 吞吐量 × 周期时间[6]。在看板中，该定律为WIP限制提供了分析框架——当吞吐量相对稳定时，降低WIP即可缩短周期时间。但需注意，软件开发中任务粒度不均和到达过程不稳定等因素，使得该公式更适合作为初始WIP设定的参考依据，而非精确控制工具。

2.2.3 流效率与瓶颈管理

流效率是指工作项处于增值活动的时间占总周期时间的比例。在软件开发中，等待代码审查、等待测试环境等非增值时间往往远大于实际编码时间。瓶颈管理通过识别流程中积压最严重的环节，将改进资源集中于瓶颈突破，从而提升整体流效率。

2.3 瀑布-看板混合研究现状

2.3.1 瀑布与敏捷混合的研究演进

软件项目管理方法的演进经历了从纯瀑布模型到V模型（强调测试与开发的对应验证）、RUP（引入迭代思想但保留阶段框架），再到敏捷方法兴起（Scrum、XP强调快速迭代与响应变化）的过程。随着敏捷在企业级项目中的推广，完全替代瀑布模型的阻力显现，混合方法应运而生。Cooper和Sommer（2016）提出Agile-Stage-Gate，将敏捷迭代嵌入门径流程[5]。Water-Scrum-Fall则在前后端保留瀑布流程而中间开发阶段采用Scrum[13]。

2.3.2 现有混合模式的局限与缺口

现有混合模式存在四个方面的不足。一是替代型混合（如Scrumban、Water-Scrum-Fall）用敏捷迭代替换部分瀑布阶段，容易造成合规断裂和角色冲突，在强合规场景中推行阻力大。二是嵌入型混合（如Agile-Stage-Gate）虽保留了阶段门径，但多面向制造业产品开发，对通信软件的适用性缺少充分验证。三是看板在多数混合研究中被定位为辅助性的可视化工具，而非作为核心的流管理机制。四是WIP限制的量化设计方法研究较少，现有文献多建议凭经验设定，缺少与阶段门径框架相结合的量化推导过程。

2.3.3 本研究的定位与边界

针对上述不足，本研究明确四个定位。核心定位为内嵌增强而非替代，即在瀑布框架内部嵌入看板流机制，保持外层阶段门径不变。场景边界限定为强合规通信软件研发，不试图推广至其他行业。方法边界为采用CMD行动研究法，在真实企业项目中迭代实施与验证。技术边界聚焦于嵌套架构与衔接规则的设计，解决瀑布门径与看板入口/出口条件的对接问题。

第三章 通信软件项目进度管理现状与问题分析

3.1 研究现场与项目背景

3.1.1 研究对象

本研究以某通信设备制造企业的基站协议栈软件研发项目组为对象。该项目组负责5G基站L2/L3层协议软件的开发与测试，产品需通过工信部入网认证和多家运营商选型测试，具有典型的强合规特征。项目组日常并行维护一个正式版本和两至三个定制版本，版本间存在大量功能复用与交叉移植。

3.1.2 组织架构与现有流程体系

项目组设项目经理1名，统管进度与对外接口；开发组长1名，带领8名开发工程师；测试组长1名，带领5名测试工程师。现有流程遵循典型的瀑布模型：需求评审通过后进入概要设计与详细设计，随后依次进入编码开发、单元测试、集成测试和系统测试，各阶段之间设置阶段门径评审。架构师在需求阶段完成模块划分后，开发与测试人员按模块认领任务，彼此的进度依赖关系密切。

3.1.3 进度管理机制

现有进度管理主要依靠三种手段。一是甘特图，项目经理在各阶段开始时制定计划，标注各模块的计划开始与结束日期。二是里程碑评审，在每个阶段结束时召开正式评审会，检查交付物是否满足出口条件。三是周报制度，开发与测试组长每周提交进度周报，反映各模块完成百分比。但这三种手段均属于阶段性、事后式的管控，缺乏对开发与测试阶段内部工作流状态的实时掌握。

3.2 进度管理数据采集与分析

3.2.1 历史数据采集

从项目管理系统和Git仓库中提取过去6个月的进度数据，经清洗后计算以下基线指标：每周平均吞吐量为2.8个功能需求，单个需求从进入开发到测试完成的平均交付周期为23个工作日，按阶段门径计划准时完成的比例约为55%。交付周期波动显著，P50为18天，P85达35天，P95超过45天，表明部分需求严重超期。

3.2.2 深度访谈

对项目经理、开发组长、测试组长及2名核心工程师共5人进行半结构化访谈，每人约45分钟。访谈主题覆盖进度问题的具体表现、瓶颈出现的位置、现有管理手段的不足以及对改进方向的期望。

3.3 进度管理问题诊断

3.3.1 核心问题

综合分析数据与访谈，项目组面临的核心问题可概括为两点。一是开发阶段后期，多个功能需求在相近时间点集中完成编码并转入测试，导致测试阶段任务堆积，测试人力成为瓶颈。二是单个需求的交付周期波动大且难以预测，项目经理在里程碑评审时才能发现延迟，失去了早期干预的机会。

3.3.2 根因分析

运用Little定律的视角进行分析，根因归结为三方面。一是WIP过高，开发阶段同时进行的功能需求通常在8至12个之间，远超团队的并行处理能力，导致大量任务处于等待状态。二是流动阻塞，代码审查环节因人员复用成为隐性瓶颈，需求在“等待审查”状态停留时间占交付周期的30%以上。三是瓶颈不可见，现有管理手段只监控阶段层面的进度，无法暴露开发与测试阶段内部各环节的积压情况。

3.3.3 改进机会

上述根因表明，在不改变外层瀑布阶段门径的前提下，改善开发与测试阶段内部的流动管理是可行的改进方向。通过引入看板可视化工作流、基于历史数据设定WIP限制、暴露并突破瓶颈环节，有望在不冲击合规体系的情况下提升交付效率与进度预测性。

第四章 瀑布内嵌看板流机制设计方案

4.1 设计原则与约束

4.1.1 约束条件

本方案设计以不突破以下硬性约束为前提：第一，瀑布外层的阶段门径（需求评审、设计评审、代码冻结、集成测试准入、交付评审）全部保留，各阶段必须获得正式批准后方可进入下一阶段；第二，入网认证和运营商选型测试所需的文档交付物（需求规格说明书、概要设计文档、详细设计文档、测试方案、测试报告）须按现有模板和评审流程完成，不得简化或跳过；第三，配置管理和变更控制委员会的审核权限维持不变，任何涉及需求变更和版本基线调整的事项仍须经正式审批。

4.1.2 设计原则

在上述约束下，确立三项设计原则。一是渐进优化，每次调整聚焦一至两个要素（先搭建看板可视化，再逐步引入WIP限制和流指标监控），避免一次性大规模变革引发团队抵触。二是数据驱动，WIP限制的初始设定和后续调整均以历史数据和运行中积累的累积流图为依据，避免凭经验拍板。三是可视化透明，开发和测试阶段的实时工作状态对项目经理、开发组长和测试组长全部可见，使瓶颈和阻塞能够被及时发现和协同处理。

4.2 瀑布-看板嵌套架构设计

4.2.1 外层瀑布阶段划分

外层瀑布保持六个顺序阶段：需求分析—架构设计—开发—测试—集成—交付。各阶段之间的门径评审节点分别为需求评审通过、架构设计评审通过、代码冻结确认、集成测试准出、交付评审通过。每个门径节点有明确的入口条件和出口标准，与现有质量体系文件保持一致。

4.2.2 内层看板嵌入范围

看板嵌入范围限定在开发阶段和测试阶段内部。需求分析和架构设计阶段保持原有的文档驱动工作方式，集成和交付阶段维持原有的门径管理流程。选定开发与测试阶段作为嵌入点，是因为历史数据表明这两个阶段的内部工作流缺乏透明度，是进度延迟和任务堆积的集中发生区域。

4.2.3 衔接机制设计

衔接机制解决瀑布门径与看板之间的对接问题。入口衔接规则为：架构设计评审通过且工作项已拆分为独立可开发的功能模块后，工作项方可进入开发看板的“待开发”列。出口衔接规则为：测试看板“完成”列中的所有工作项须满足出口条件（见4.4.3）后，才能申请代码冻结点评审，进入集成阶段。这种设计确保看板内的流动不绕过瀑布门径，门径评审所需的交付物仍然按原流程提交。

4.3 开发阶段看板详细设计

4.3.1 看板列设计

开发阶段看板设置五个列：待开发—开发中—代码审查—待测试—完成。增设“代码审查”列是因为通信软件对代码质量要求高，审查环节是实际流动中常见的隐性瓶颈，将其独立设列有助于暴露积压。“待测试”列反映开发完成到测试开始之间的等待状态，是衡量流动效率的关键节点。

4.3.2 WIP限制计算

基于第三章采集的历史数据，过去6个月开发阶段的平均吞吐量为每周约3个功能需求。将目标交付周期设定为从进入开发到完成不超过15个工作日（3周），参照Little定律估算开发阶段总WIP上限为9个（3个/周 × 3周）。各列WIP分配为：开发中不超过4个、代码审查不超过2个、待测试不超过3个。初始WIP限制设定后，通过累积流图持续监控，每两周评估是否需要调适。

4.3.3 入口与出口条件

入口条件为：工作项已通过架构设计评审、需求描述和验收标准明确、与外部模块的接口约定已确认。出口条件为：代码通过单元测试且覆盖率达到要求、代码审查意见已全部关闭、工作项已移至“待测试”列。阻塞处理规则为：工作项在任一列停留超过3个工作日无进展，须标记为阻塞并在每日站会上说明原因和责任人。

4.4 测试阶段看板详细设计

4.4.1 看板列与WIP限制

测试阶段看板设置五个列：待测试—测试中—Bug修复—回归测试—完成。单独设置“Bug修复”列是为了可视化缺陷修复的流转状态，避免与正常测试任务混在一起导致管理混乱。测试阶段总WIP上限基于测试团队5人的并行处理能力设定为不超过10个工作项，各列分配为：测试中不超过4个、Bug修复不超过3个、回归测试不超过3个。

4.4.2 缺陷流转规则

缺陷按严重程度分为四个等级：阻断级（系统无法运行）须24小时内修复并当日验证，严重级（核心功能异常）须3个工作日内修复，一般级（非核心功能异常）须本次迭代内关闭，轻微级（界面或提示问题）可协商延期处理。阻断级和严重级缺陷的修复须经代码审查后方可进入回归测试。

4.4.3 代码冻结点对接

测试看板的出口条件同时也是代码冻结点评审的准入条件，具体包括：所有阻断级和严重级缺陷已关闭、回归测试用例100%通过、测试报告初稿已完成。满足上述条件后，测试组长提请代码冻结点评审，评审通过后版本进入集成阶段。

4.5 两层进度监控体系设计

4.5.1 瀑布层监控

瀑布层继续沿用甘特图跟踪各阶段的计划与实际进度，同时引入简化挣值管理（EVM），按阶段计算进度执行指数（SPI）和成本执行指数（CPI）。该层面向项目经理和高层管理者，保持与现有项目汇报体系的兼容。

4.5.2 看板层监控

看板层监控四个核心流指标：各列实时WIP数量、周期时间（Cycle Time）的P50/P85/P95分布、每周吞吐量趋势和累积流图。该层面面向开发组长和测试组长，用于每日站会的进度同步和瓶颈识别。当某列WIP连续3天超过上限或周期时间P85呈上升趋势时，触发瓶颈排查。

4.5.3 数据关联机制

两层监控体系之间的数据关联方式为：看板层的周期时间按工作项汇总后，计算开发阶段和测试阶段的实际平均周期，更新瀑布层甘特图中对应阶段的实际完成时间；看板层的累计吞吐量数据反馈更新瀑布层EVM中的实际完成工作量，使瀑布层的进度评估获得更加及时的数据支撑。

第五章 方案实施与效果验证

5.1 实施准备

5.1.1 组织保障

在方案正式推行前，召开一次全体说明会，向项目组成员阐明看板机制的工作原理、预期效果以及对日常工作方式的具体影响，重点回应团队成员对额外管理负担和角色变化的关切。随后对开发组长和测试组长进行专项培训，内容包括看板工具操作、WIP限制原理和每日站会主持要点。明确各角色的新增职责：开发组长负责开发看板的维护与阻塞标记，测试组长负责测试看板的维护与缺陷流转跟踪，项目经理负责两层监控数据的汇总分析。

5.1.2 技术环境

在企业已部署的项目管理工具中配置开发与测试看板的列结构、WIP限制值和流转规则，确保每个工作项在各列的进入与离开时间戳可自动记录。同步建立数据采集模板，包括吞吐量统计表、周期时间记录表和累积流图数据源，为后续效果对比提供数据基础。

5.2 实施过程

5.2.1 第一轮干预

第一轮干预历时三周，核心任务是搭建看板并启动运行。将第四章设计的看板列结构和初始WIP限制配置上线，启动每日15分钟站会，按“昨天完成、今天计划、当前阻塞”三项议程同步进度。第一周重点指导团队熟悉看板操作，第二周开始要求严格按照WIP限制控制任务拉入，第三周收集首轮运行数据。本轮主要解决“从无到有”的启动问题。

5.2.2 第二轮干预

第二轮干预历时四周。基于第一轮累积的流数据，发现代码审查列的实际WIP频繁超过上限2个，周期时间P85呈上升趋势，确认代码审查为瓶颈环节。调整措施包括：将代码审查WIP上限从2个临时调整为3个以观察效果，同时引入结对审查机制缩短单次审查时长。调整后代码审查列的平均等待时间从2.5天降至1.2天。

5.2.3 第三轮干预

第三轮干预历时三周，重点完成两项固化工作。一是将前两轮验证有效的WIP限制值、缺陷流转规则和阻塞处理流程形成书面操作规程，纳入项目组的常规管理制度。二是完成两层监控体系的数据贯通，验证了看板层周期时间按阶段汇总后可准确更新瀑布层甘特图的实际进度和EVM完成工作量数据，项目经理开始在日常管理中同时使用两层监控。

5.3 效果验证

5.3.1 核心指标对比

将实施后三个月的数据与基线进行对比。对比数据需要包括每周平均吞吐量、平均交付周期、准时交付率等

5.3.2 团队反馈

实施后对开发与测试组再进行一次访谈，对访谈结果进行分析。

5.3.3 验证结论

定量指标改善与团队正向反馈共同表明，瀑布内嵌看板流机制在保持合规约束的前提下，有效提升了开发与测试阶段的交付效率与进度预测性，方案达到了预期效果。

第六章 结论与展望

6.1 主要研究结论

6.1.1 研究发现

本研究通过在通信软件研发项目中实施瀑布内嵌看板流机制，验证了该方案在保持合规约束的前提下能够有效缩短交付周期、降低进度波动、提升准时交付率，是一种可行的渐进式进度管理优化路径。

6.1.2 理论贡献

本研究将看板流管理方法与瀑布阶段框架相结合，探索了嵌套架构与衔接规则的设计方式，为瀑布-看板混合项目管理提供了可操作的应用范例。

6.1.3 实践价值

本方案变革成本低、组织阻力小，为强合规通信软件研发项目提供了可复用的进度管理改进经验。

6.2 研究不足与展望

6.2.1 局限性

本研究为单案例研究，实施周期较短，长期效果和方案在其他项目中的适用性尚待进一步验证。

6.2.2 未来方向

后续可开展多案例验证，探索将累积流数据用于交付周期的智能预测，并尝试向其他强合规行业迁移应用。

参考文献

[01]	ROYCE W W. Managing the development of large software systems[C]//Proceedings of IEEE WESCON. 1970: 1-9.

[02]	BASKERVILLE R L. Investigating information systems with action research[J]. Communications of the Association for Information Systems, 1999, 2(1): 19.

[03]	SUSMAN G I, EVERED R D. An assessment of the scientific merits of action research[J]. Administrative Science Quarterly, 1978, 23(4): 582-603.

[04]	DITTRICH Y, RÄLIKER M, ENGSTROM E, et al. Cooperative method development[J]. Empirical Software Engineering, 2008, 13(3): 231-260. DOI: 10.1007/s10664-008-9063-6.

[05]	COOPER R G, SOMMER A F. Agile-Stage-Gate for manufacturers[J]. Research-Technology Management, 2016, 59(1): 45-55. DOI: 10.1080/08956308.2016.1137737.

[06]	LITTLE J D C. A proof for the queuing formula: L = λW[J]. Operations Research, 1961, 9(3): 383-387.

[07]	AL-BAIK O, MILLER J. The Kanban approach, between agility and leanness: a systematic review[J]. Empirical Software Engineering, 2015, 20(6): 1861-1897. DOI: 10.1007/s10664-014-9340-x.

[08]	DAMIJ N, DAMIJ T. An approach to optimizing Kanban board workflow and shortening the project management plan[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2024, 71: 13266-13273.

[09]	SJØBERG D I K. An empirical study of WIP in Kanban teams[C]//Proceedings of the 12th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM). New York: ACM, 2018: 1-8. DOI: 10.1145/3240241.3240242.

[10]	AHMAD M O, DENNEHY D, CONBOY K, et al. Kanban in software engineering: a systematic mapping study[J]. Journal of Systems and Software, 2018, 137: 96-113. DOI: 10.1016/j.jss.2017.11.045.

[11]	ISMAIL M, AMR N. The formulation and implementation of Kanban 4.0 for integrated lean digitalized industrial systems[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2025, 141(7/8): 1-24. DOI: 10.1007/s00170-025-16848-2.

[12]	项目管理协会. 项目管理知识体系指南（PMBOK®指南）[M]. 7版. 北京: 电子工业出版社, 2022.

[13]	雷迪 A. Scrumban革命: 敏捷、Scrum和精益看板的进化[M]. 王军, 译. 北京: 电子工业出版社, 2017.

[14]	库珀 R G. 新产品开发流程管理: 以市场为驱动[M]. 5版. 刘静, 译. 北京: 机械工业出版社, 2021.

[15]	安德森 D J. 看板方法: 科技企业渐进变革成功之道[M]. 章显洲, 译. 武汉: 华中科技大学出版社, 2014.

[16]	普雷斯曼 R S. 软件工程: 实践者的研究方法[M]. 9版. 郑人杰, 译. 北京: 机械工业出版社, 2021: 15-22.

[17]	郭越熙. 通信软件开发过程中的进度管理[D]. 北京: 北京邮电大学, 2009.