密级：公开

硕士学位论文(专业学位)

题目：瀑布框架内嵌看板流机制的通信

软件项目进度管理研究

学    号： 2025180426

姓    名： 艾朝宇

学科专业：

学习方式：

导    师：

学    院：

年    月    日

目  录

第一章 绪论	1

1.1 研究背景与问题提出	1

1.1.1 通信软件研发的项目管理特征	1

1.1.2 瀑布模型的刚性约束与进度失控困境	1

1.1.3 现有混合方法的局限与本研究切入点	1

1.2 研究目的与意义	1

1.2.1 研究目的	1

1.2.2 理论意义	1

1.2.3 实践意义	1

1.3 研究内容与方法	1

1.3.1 研究边界	1

1.3.2 研究方法	2

1.3.3 技术路线	2

1.4 论文结构安排	2

1.4.1 各章节逻辑关系	2

1.4.2 主要创新点预告	2

第二章 理论基础与文献综述	2

2.1 瀑布模型与门径管理理论	2

2.1.1 瀑布模型的阶段划分与顺序依赖	2

2.1.2 Stage-Gate模型的门径机制与合规功能	2

2.1.3 瀑布模型在通信软件研发中的适用性与局限	2

2.2 看板方法与流管理理论	3

2.2.1 看板核心实践	3

2.2.2 Little's Law与量化关系	3

2.2.3 流效率与瓶颈管理	3

2.3 瀑布-看板混合研究现状	3

2.3.1 瀑布与敏捷混合的研究演进	3

2.3.2 Agile-Stage-Gate模型	3

2.3.3 瀑布-看板混合的探索与缺口	3

2.3.4 研究定位	3

第三章 通信软件项目进度管理现状与问题分析	3

3.1 研究现场与项目背景	3

3.1.1 研究对象	3

3.1.2 组织架构与现有流程体系	4

3.1.3 进度管理机制	4

3.2 进度管理数据采集与分析	4

3.2.1 历史数据采集	4

3.2.2 深度访谈	4

3.3 进度管理问题诊断	4

3.3.1 核心问题	4

3.3.2 根因分析	4

3.3.3 改进机会	4

第四章 瀑布内嵌看板流机制设计方案	4

4.1 设计原则与约束	4

4.1.1 约束条件	4

4.1.2 设计原则	5

4.2 瀑布-看板嵌套架构设计	5

4.2.1 外层瀑布阶段划分	5

4.2.2 内层看板嵌入范围	5

4.2.3 衔接机制设计	5

4.3 开发阶段看板详细设计	5

4.3.1 看板列设计	5

4.3.2 WIP限制计算	5

4.3.3 入口与出口条件	5

4.4 测试阶段看板详细设计	5

4.4.1 看板列与WIP限制	5

4.4.2 缺陷流转规则	6

4.4.3 代码冻结点对接	6

4.5 两层进度监控体系设计	6

4.5.1 瀑布层监控	6

4.5.2 看板层监控	6

4.5.3 数据关联机制	6

第五章 方案实施与效果验证	6

5.1 实施准备	6

5.1.1 组织保障	6

5.1.2 技术环境	6

5.2 实施过程	6

5.2.1 第一轮干预	6

5.2.2 第二轮干预	7

5.2.3 第三轮干预	7

5.3 效果验证	7

5.3.1 核心指标对比	7

5.3.2 团队反馈	7

5.3.3 验证结论	7

第六章 结论与展望	7

6.1 主要研究结论	7

6.1.1 研究发现	7

6.1.2 理论贡献	7

6.1.3 实践价值	7

6.2 研究不足与展望	8

6.2.1 局限性	8

6.2.2 未来方向	8

- 绪论

- 研究背景与问题提出

- 通信软件研发的项目管理特征

阐述通信软件研发强合规、需求冻结、架构刚性等行业特征

- 瀑布模型的刚性约束与进度失控困境

分析纯瀑布模型在多任务并行场景下的进度延迟、瓶颈不可见等问题

- 现有混合方法的局限与本研究切入点

评述Scrumban等方法与瀑布框架的冲突，提出内嵌看板流的研究方向

- 研究目的与意义

- 研究目的

明确构建瀑布内嵌看板流机制的核心目标

- 理论意义

拓展瀑布-看板混合项目管理理论边界

- 实践意义

为强合规软件研发提供低变革成本的渐进优化路径

- 研究内容与方法

- 研究边界

界定研究范围为瀑布框架内开发/测试阶段的看板嵌入

- 研究方法

采用行动研究法及Cooperative Method Development方法论

- 技术路线

设计诊断-干预-评估三阶段循环的研究路径

- 论文结构安排

- 各章节逻辑关系

说明绪论-理论-现状-设计-实施-结论的递进逻辑

- 主要创新点预告

预告瀑布-看板嵌套架构、WIP量化设计、两层监控整合三个创新点

- 理论基础与文献综述

- 瀑布模型与门径管理理论

- 瀑布模型的阶段划分与顺序依赖

系统梳理瀑布模型需求-设计-开发-测试-交付的阶段划分及顺序约束

- Stage-Gate模型的门径机制与合规功能

阐述Stage-Gate的入口条件、出口评审及资源分配机制

- 瀑布模型在通信软件研发中的适用性与局限

分析瀑布模型满足合规文档要求的优势及进度不可控的局限

- 看板方法与流管理理论

- 看板核心实践

阐述可视化、WIP限制、拉动式流动、显式化流程规则四大实践

- Little's Law与量化关系

解析WIP=吞吐量×周期时间的数学原理及在看板中的应用

- 流效率与瓶颈管理

介绍增值时间占比、阻塞识别、瓶颈突破等流管理方法

- 瀑布-看板混合研究现状

- 瀑布与敏捷混合的研究演进

综述从瀑布到敏捷再到混合方法的发展历程

- Agile-Stage-Gate模型

评述Cooper提出的敏捷迭代嵌入阶段门径的混合模式

- 瀑布-看板混合的探索与缺口

分析现有研究在瀑布框架内嵌看板流方面的不足

- 研究定位

明确本研究聚焦瀑布内嵌看板流的机制设计

- 通信软件项目进度管理现状与问题分析

- 研究现场与项目背景

- 研究对象

介绍某通信企业软件研发项目组的基本情况

- 组织架构与现有流程体系

描述项目经理、开发组长、测试组长等角色及瀑布流程

- 进度管理机制

梳理甘特图、里程碑评审、周报制度等现有管理手段

- 进度管理数据采集与分析

- 历史数据采集

采集过去6个月吞吐量、交付周期、准时率等历史数据

- 深度访谈

对项目经理、开发组长、测试组长共5人进行半结构化访谈

- 进度管理问题诊断

- 核心问题

诊断开发/测试阶段任务堆积与周期不可预测的核心问题

- 根因分析

基于Little's Law分析WIP过高、流动阻塞、瓶颈不可见等根因

- 改进机会

提出保持瀑布阶段、内嵌看板流机制的改进方向

- 瀑布内嵌看板流机制设计方案

- 设计原则与约束

- 约束条件

明确阶段门径、文档要求、合规评审必须保持的硬性约束

- 设计原则

确立渐进优化、数据驱动、可视化透明的设计原则

- 瀑布-看板嵌套架构设计

- 外层瀑布阶段划分

设计需求-架构-开发-测试-集成-交付的瀑布阶段保持

- 内层看板嵌入范围

明确开发阶段和测试阶段内部嵌入看板流机制

- 衔接机制设计

建立瀑布门径与看板入口/出口条件的对接规则

- 开发阶段看板详细设计

- 看板列设计

设计待开发-开发中-代码审查-待测试-完成的看板列结构

- WIP限制计算

基于历史吞吐量与目标周期时间计算各列WIP上限

- 入口与出口条件

定义架构评审通过等入口条件及代码审查通过等出口条件

- 测试阶段看板详细设计

- 看板列与WIP限制

设计待测试-测试中-Bug修复-回归测试-完成的看板及WIP

- 缺陷流转规则

制定缺陷分类、优先级处理及流转规则

- 代码冻结点对接

明确与集成测试阶段代码冻结点的交接机制

- 两层进度监控体系设计

- 瀑布层监控

设计阶段里程碑甘特图与简化EVM的瀑布层监控

- 看板层监控

设计WIP、Cycle Time、吞吐量等流指标的看板层监控

- 数据关联机制

建立流指标汇总至阶段EVM的数据关联规则

- 方案实施与效果验证

- 实施准备

- 组织保障

开展团队培训、角色澄清及变革沟通

- 技术环境

配置看板工具、建立数据采集环境

- 实施过程

- 第一轮干预

搭建看板、设置初始WIP限制、启动每日站会

- 第二轮干预

基于数据优化WIP限制、突破代码审查瓶颈

- 第三轮干预

整合两层监控体系、固化机制并文档化

- 效果验证

- 核心指标对比

对比基线与实施后的吞吐量、Cycle Time、准时交付率

- 团队反馈

收集团队对协作体验、机制接受度的质性反馈

- 验证结论

得出瀑布内嵌看板机制有效性的验证结论

- 结论与展望

- 主要研究结论

- 研究发现

总结瀑布内嵌看板流机制在进度管理上的有效性

- 理论贡献

阐述瀑布-看板混合项目管理机制的理论拓展

- 实践价值

说明强合规软件研发渐进优化路径的实践价值

- 研究不足与展望

- 局限性

说明单案例、实施周期、长期效果追踪等局限

- 未来方向

提出多案例验证、智能预测、跨行业迁移等未来研究